# AQ-01
SAVDO DIREKTORI UCHUN AMALIY QO'LLANMA
2-QISM

Mavzu: Topshiriqlarni delegatsiya qilish va nazorat qilish

# 1. Delegatsiya siyosati

Direktor barcha ishlarni o'zi bajaruvchi emas, balki natija uchun javobgar boshqaruvchi hisoblanadi. Delegatsiya qilinadigan ishlar ijro xarakteridagi, delegatsiya qilinmaydigan ishlar esa strategik va tasdiqlovchi vakolatlardir.

| Delegatsiya qilinadi | Delegatsiya qilinmaydi |
| --- | --- |
| Qo'ng'iroqlar va uchrashuvlar | Savdo rejasini tasdiqlash |
| KP tayyorlash | KPI tasdiqlash |
| CRM yuritish | Byudjet tasdiqlash |
| Shartnoma loyihasi | Direktor baholashi |
| Hisobot tayyorlash | CEOga yakuniy hisobot |

# 2. Topshiriq berish algoritmi

1. Muammoni aniqlash

2. KPI og'ishini aniqlash

3. Mas'ul bo'limni belgilash

4. SMART+ topshiriqni yozish

5. Bitrixga kiritish

6. Muddat va nazorat sanasini belgilash

7. Oraliq nazorat

8. Yakuniy hisobotni qabul qilish

9. KPIni baholash

10. Jarayonni yopish

# 3. Nazorat nuqtalari

| Bosqich | Tekshiriladi | Mas'ul | Natija |
| --- | --- | --- | --- |
| Boshlanish | Topshiriq to'liqmi | Direktor | Tasdiq |
| 25% | Jarayon | Bo'lim rahbari | Davom |
| 50% | KPI holati | Direktor | Tuzatish |
| 75% | Risklar | Direktor | Qaror |
| 100% | Natija | Direktor | Qabul/Yopish |

# 4. Eskalatsiya tartibi

KPI 20% dan ortiq og'sa.

Yirik mijoz yo'qolsa.

Muddat buzilishi biznesga xavf tug'dirsa.

Moliyaviy yoki reputatsion xavf yuzaga kelsa.

Masala direktor vakolatidan chiqsa.

# 5. Hisobotni qabul qilish standarti

Reja va fakt solishtiriladi.

KPI bajarilishi tekshiriladi.

Og'ish sababi yozma ko'rsatiladi.

Tuzatish rejasi ilova qilinadi.

To'liq bo'lmagan hisobot qaytariladi.

# 6. Direktorning nazorat chek-listi

□ Har bir topshiriqning egasi mavjud.

□ Muddat belgilangan.

□ KPI biriktirilgan.

□ Oraliq nazorat o'tkazilgan.

□ Hisobot qabul qilingan.

□ KPI yakuniy baholangan.

□ Jarayon yopilgan.

# 2-qism yakuni

3-qism KPI boshqaruvi, Dashboard monitoringi va boshqaruv qarorlarini qabul qilish standartlariga bag'ishlanadi.